《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划书

文档控制信息
版本编号：V1.0.2
编制日期：2026年3月29日
项目经理：田新哲
项目周期：2026年3月15日 至 2026年4月26日
管理工具：GitHub

【更改背景说明】
本周（2026年3月30日至4月5日）处于项目核心业务闭环的攻坚阶段。在第二周成功跑通企业填报与市局初审数据流的基础上，第三周的迭代重心全面上移至省级管理端。目前项目未接收到任何外部范围变更，团队将严格围绕原定SRS需求，集中火力攻克本项目技术难度最高的“双轨容错审计”与“原始报文快照防篡改”机制。同时，本周需完成全省政务通知定向发布模块的开发。本阶段核心目标是：在本周五联调演示时，彻底贯通省、市、企三级主干业务状态机的流转闭环。

第一章 项目范围与合同计划

1.1 项目范围边界与工作分解结构 (WBS)
本项目立足于满足云南省人社厅对全省企业用工变动情况的宏观动态监测需求，严格对标《需求规格说明书 (SRS) V2.0》，系统级交付范围共划分为四大核心业务域。
(1) 企业数据采集端模块：包含企业基础台账备案及信息维护、月度就业失业数据填报。此部分核心在于实现人数异常波动超过30%时的强防呆二次确认校验，以及就业失业减员原因的级联字典强逻辑绑定。此外，还需提供企业历史数据防越权查询与密码重置功能。
(2) 市级属地管理端模块：包含辖区企业数据的初审流转、属地政策通知的定向发布。重点建设辖区企业催报督办看板，要求提供进度大屏视图，并实现未报企业的短信/站内信一键催报。
(3) 省级全局管控端模块：包含全省报表数据终审与多维BI大屏展示（涵盖空间结构、静态切面及动态演进图表）。本模块的最核心范围是研发最高权限的数据双轨容错修改机制，必须做到物理层面的原快照保存与审计日志记录双管齐下。
(4) 底层支撑与外部接口集成：实现统一的RBAC角色权限控制中心、系统全局监控看板，以及与国家人社部失业监测系统异构对接的数据总线。

1.2 合同约束与采购管理计划
本项目依据前期立项合同条款，明确了严格的交付红线。交付物不仅限于系统可运行的源代码，还必须包含结构化数据库初始化脚本、前后端接口文档、系统操作手册及完整的测试压测报告。
采购与软硬件预算层面，项目组需在研发早期（第二周前）向公司或客户申请采购必要的云资源支持，具体包括阿里云或华为云的负载均衡集群服务器、满足双机热备架构的数据库实例、用于高频字典缓存的Redis 6.0节点，以及用于保障部委接口HTTPS通信安全的SSL商业证书。

第二章 组织架构与人力资源计划

2.1 团队人员分工与架构设置
本项目实行扁平化的敏捷型组织架构，共投入精干研发力量11人。
(1) 项目管理组：由田新哲担任项目经理（PM）兼Scrum Master。全面统筹整个开发生命周期的进度跟踪、绩效考核、资源调配以及核心配置库的权限审批，是项目成败的第一责任人。
(2) 需求与产品组：樊成珂与门金晓担任业务分析师（BA）。负责将繁杂的SRS文档转化为开发可理解的原型图与接口数据契约，制定详细的字典级联对应表，并在项目末期主导用户验收测试。
(3) 前端研发组：邓清月、杜春雨、崔晨曦负责前端表现层开发。技术栈锁定为Vue/React，职责涵盖PC端高保真UI还原、复杂表单状态机校验阻断，以及引入ECharts引擎实现高级多维数据可视化。
(4) 后端研发组：何珊、程思涵、林保良负责服务端架构与业务逻辑支撑。基于Spring Boot体系，主攻底层E-R模型映射、死信重试队列的架构搭建、防篡改审计日志系统的落盘以及与部委异构系统的标准化通信。
(5) 测试与质量保障组：张思哲、汪涵宇出任QA工程师。负责贯穿全流程的质量测试，编写测试用例追踪矩阵（RTM），并主导后期的JMeter高并发压力验证。

2.2 团队建设与考核机制
为确保团队能在短短一个多月内发挥出最大产能，项目组将实施明确的绩效看板。通过GitHub Issue的流转燃尽图来衡量每位成员的工作饱和度与任务按期交付率，严重Bug引入率将作为扣减绩效的核心指标。

第三章 时间进度与系统集成计划

3.1 总体里程碑与迭代排期
项目总体研发周期为6个自然周，采用敏捷模式，以“1周1个Sprint”的节奏快速推进。
阶段一：Sprint 1（03.15至03.22）—— 核心架构与底层权限成型。本周全员进行需求反讲，后端完成数据库建表及Git库流水线初始化。开发任务聚焦于底层RBAC权限管理体系建设，以及企业台账基础备案功能的跑通。周五产出第一版系统框架集成包。
阶段二：Sprint 2（03.23至03.29）—— 数据填报与市级流转攻坚。本周前端重点突破核心业务表单，实现各种异常数据的动态拦截；后端并行开发市局审核节点与进度大屏接口。本阶段末，需实现业务数据从“企业草稿”到“市局退回/通过”的初步闭环。

进度安排：

前端研发组 (总投入：15人天)
任务细化：全面启动核心业务页面开发，严格遵循Vue/React组件化标准。
邓清月、杜春雨：主攻企业月度填报表单 (FR-ENT-02)。包含所有基础字段的强正则校验（如18位统一信用代码、6位邮政编码首位非0校验）。重点攻坚“人数异常波动预警（>30%）”的前端动态计算逻辑与红色二次确认DOM节点的条件渲染。
崔晨曦：开发“就业失业减员原因”的两级级联下拉框组件，对接字典接口。并负责市局端“辖区催报督办大屏”的UI构建，引入进度条组件及“未报、已报”数据过滤面板。

后端研发组 (总投入：15人天)
任务细化：提供核心数据流转接口与高并发缓存支撑，输出 Swagger/Apifox 标准接口契约。
程思涵：负责解析原SRS文档第5章非结构化字典，建表落库，并利用 Redis 6.0 实现级联字典树的高频缓存读取，减轻MySQL压力。
何珊：开发核心的月度数据落库 RESTful 接口。处理复杂校验逻辑（建档人数必须≥0、当期人数对比拦截），并维护报表数据生命周期（report_status 字段的初始流转控制）。
林保良：研发市级管理端初审接口 (FR-CTY-01) 及辖区数据的多维度组合查询接口。实现“一键催报”业务逻辑，编写定时调度脚本及短信/站内信生成的Mock服务。

产品与需求组 (总投入：10人天)
任务细化：保障研发过程无歧义，扫清业务盲点。
樊成珂：针对前端开发的表单提供字段级疑问解答，输出《系统数据字典物理级对照表》，确保前后端变量命名规则（如 employ_count, report_month）严格一致。
门金晓：细化市级催报督办大屏的交互原型，设计“一键催报短信”的标准文案模板，并开始编制这部分功能的用户操作手册草稿。

测试与质量保障组 (总投入：10人天)
任务细化：基于本周交付功能，提前编写用例矩阵（RTM）并准备自动化测试脚本。
张思哲：利用 Postman/JMeter 编写企业上报接口的 API 测试集。
汪涵宇：准备边界测试数据集（如刚好等于30%波动、减少29.9%波动、极端大数填报等），并设计市级审核流程的冒烟测试用例。

项目管理 (总投入：5人天)
田新哲：在 GitHub Projects 看板上创建并分配

阶段三：Sprint 3（03.30至04.05）—— 省局统筹与审计容错落地。集中攻克SRS中最复杂的“双轨容错机制”，确保所有越级修改具备绝对的日志留痕；同步完成系统通知模块的开发。本阶段末将完成系统内部所有业务逻辑的串联集成。

后端研发组 (总投入：15人天)

林保良、程思涵：主攻省级双轨容错修改机制 (FR-PRV-02)。底层架构需设计严密的快照隔离存储方案，确保省局特权勘误修改时，绝对禁止覆盖企业原始上报的JSON报文。强行业务逻辑双向落库，在更新业务表的同时，强制生成包含操作人账号、IP地址、修改前原值与修改后新值的不可篡改审计日志。

何珊：开发全省通知发布与全局查询引擎 (FR-PRV-04、FR-CTY-02)。实现基于RBAC的通知可见范围控制算法（省局通告全系统，市局仅限本辖区），支持高达13个维度的千万级复合逻辑分页查询，并实现历史脏数据的软删除（逻辑删除）功能。

前端研发组 (总投入：15人天)

邓清月、崔晨曦：开发省级报表终审界面及特权修改表单。重点在一切具有破坏性的操作（如“退回报表”、“系统管理员修改数据”）执行前，必须封装并调用带有二次确认输入框的安全防呆校验组件。

杜春雨：集成富文本编辑器组件，完成通知公告发布后台界面。前端需落地标题50字、正文2000字的截断校验逻辑，开发系统前端的消息接收气泡提醒与置顶标识渲染。

测试与质量保障组 (总投入：10人天)

张思哲、汪涵宇：设计跨越三级泳道的长链路业务流转测试用例。针对省局“直接退回至企业”与“逐级退回至市局”的两处逆向退回节点进行穷举测试，确保数据流转状态 (report_status) 回滚精准无误。同步开展双轨审计日志的比对测试，核验日志快照是否真实留痕。

产品与需求组 (总投入：10人天)

樊成珂、门金晓：细化通知管理表中的枚举定义与接收范围逻辑规则。协助研发逐一排查并确认省级超级查询引擎中包含单位名称、账期、所属行业等13个维度的复合筛选业务期望值，确保输出的导出EXCEL台账字段完整不缺漏。
阶段四：Sprint 4（04.06至04.12）—— 数据分析与部委接口联调。前端投入重兵渲染省局BI大屏；后端完成HTTPS部委上报接口封装，并着重测试在502网络超时环境下的“指数退避重试队列”是否正常运作。至此完成与外部系统的集成。
阶段五：Sprint 5（04.13至04.19）—— 全量SIT测试与安全加固。开发团队停止新功能提交，全面配合QA组进行端到端系统集成测试（SIT）。重点排查越权访问漏洞与表单空指针异常，开展缺陷修复攻坚战。
阶段六：Sprint 6（04.20至04.26）—— 性能压测与验收交付。执行最终的大规模并发压测，输出检测报告。引导客户开展UAT验收操作，输出操作手册，召开项目结项复盘会，冻结V1.0生产代码。

3.2 系统集成策略
秉承持续集成与持续交付（CI/CD）理念，前后端代码必须每天至少发起一次向develop分支的合并请求（Pull Request）。通过配置Webhook自动化构建，确保每晚生成最新的内测环境系统快照，避免出现“各自开发没问题，一拼装就崩溃”的传统瀑布流窘境。

3.3 微观集成与每日构建计划

[迭代2]

前后端契约集成：本周二（3月24日）前，后端必须在 Apifox/Swagger 上发布所有本周涉及的 API Mock 接口。前端周三起必须脱离本地假数据，全面接入 Mock 联调。

每日代码合并：所有组员每天 18:00 前必须将当日代码 Commit 并提交 Pull Request 至 develop 分支，解决可能的 Git 冲突。

周末演示里程碑：本周五（3月27日）下午 15:00，系统必须能成功在测试服务器上启动。团队内部进行“企业草稿新建 -> 提交预警触发 -> 市局列表查看”的业务主线贯通演示。

[迭代3]

三级业务全链路贯通：本周四（4月2日）下班前，后端必须完成省局终审接口部署及Mock发布。周五（4月3日）全天执行系统内部封闭联调，要求至少连续跑通三条完整的“企业草稿 -> 提交市局 -> 市局通过 -> 省局驳回 -> 企业修改重提 -> 省局通过”全状态机生命周期闭环。

第四章 成本控制计划

4.1 核心成本估算
本项目最大成本投入为人力资源成本。按11人团队、为期6周（约30个有效工作日）计算，项目基准直接人力总工作量为330人天。其中，开发阶段分配165人天，需求与测试分配99人天，项目管理及其他开销分配66人天。
服务器环境与第三方组件等物料成本需按照合同金额中的15%划拨专项采购资金，确保生产级环境满足双机热备高可用。

4.2 缓冲储备金机制
为防止后期不可预见的突发状况致使项目延期或预算超标，项目经理特设立15%的“时间与人力应急缓冲池”（约50人天）。此储备资源被严格隔离，主要针对可能出现的业务规则大幅重构（如客户突然修改填报频次）、外部国家部委接口联调严重受阻，或是额外终端（如移动端）适配需求等高消耗变动预留。

第五章 质量保障计划

5.1 DFX非功能质量红线
严格落实SRS中规定的工业级DFX指标。在性能维度，系统必须满足在每月1日至5日填报高峰期内，支持不少于2000人的在线并发，核心表单提交吞吐量不得低于1500 TPS，且简单页面响应时间不得大于1.5秒。
在可靠性维度，除保障99.9%的SLA外，灾难恢复时间目标（RTO）必须锁定在4小时以内，数据丢失容忍度（RPO）严格限制在1小时以内。

5.2 质量控制手段
执行严格的三级测试防御网。第一级为开发人员的单元自测，要求核心业务逻辑覆盖率不低于80%；第二级为测试组的黑盒系统集成测试及安全防横向越权穿透测试；第三级为上线前的JMeter大规模基准压力测试与密码Bcrypt加密落盘审查。未达上述质量红线的模块一律被拒签，不得合并至主干分支。

5.3核心业务专项防护与质量红线

异常波动防呆红线：

正向测试：当企业提交（|当期人数-建档人数| / 建档人数 ≥ 30%）时，系统必须弹出二次确认预警，否则判定为严重缺陷（Severity 1）。

拦截测试：在未勾选“本人确认数据无误”强行发包，或直接通过抓包工具篡改绕过前端时，后端接口必须实施物理拦截并返回 400 非法状态码。

状态机生命周期穿透阻断：

越权与非法状态修改阻断：测试组必须构造恶意请求，尝试将处于[草稿] 状态的报表越级直接修改为 [审核通过]。后端校验逻辑若未将其拦截，将被记为高危安全漏洞。

表单锁定验证：当数据处于 [待市局审核] 时，前端页面必须实现输入框的全面置灰锁定，[提交] 按钮强制禁用，防止异步并发修改导致的数据脏读。

双向落库原子性红线：

在省局执行数据容错勘误操作时，修改核心业务表与新增审计日志表的代码必须被包裹在同一个严密的数据库事务 (Transaction) 中。测试人员需模拟数据库宕机或断网异常，验证事务回滚机制是否生效，坚决杜绝出现“业务数据已篡改但未记录日志”或“记录了修改日志但业务旧数据未更新”的脏数据撕裂现象。

通知范围与查询越权阻断：

针对通知可见范围与查询引擎进行严格的鉴权边界测试。地市级账号尝试通过篡改接口参数跨越权限发布全省范围通告，或尝试拉取非本辖区企业的全局查询数据时，后端网关或权限拦截器必须立即抛出 403 Forbidden 异常并切断请求。

第六章 沟通机制与配置管理计划

6.1 GitHub配置管理规划
项目组全局抛弃零散的文件传输模式，指定GitHub作为唯一配置管理中枢。
采用严谨的GitFlow分支管理规范。设置受保护的main分支作为生产基线，develop分支作为日常持续集成主线。所有具体功能的开发必须拉取类似feature/FR-ENT-01的独立分支进行，功能完成后必须经过至少一名高级组员的Code Review方可执行合并。
项目各版本的文档资产（包括本计划书、需求说明书、测试报告等）一律采用Markdown等纯文本结构语言编写，并统一存入代码库的/docs专用目录下，实现代码与文档的同级追溯与基线对齐。

6.2 变更控制与配置审计
本V1.0计划书经评审确立后即成为范围基线。任何打破现有SRS框架的新增需求或逻辑改动，均属违规越界。若业务方确有变更诉求，必须启动正规的变更控制委员会（CCB）流程。申请方需正式提交业务变更申请单，由项目经理对变更影响域及工作量进行详尽评估。批准后方能在GitHub中立项专属的Change-Request追踪标签，并随之升级项目计划文档基线（如更新至V1.1版）。

6.3 高频沟通矩阵
(1) 敏捷站会：每个工作日上午10点召开15分钟会议，仅沟通三件事：昨天完成了什么、今天计划做什么、存在何种阻塞需要协调。
(2) 迭代演示评审：每周五下午举行Sprint阶段演示，由前后端开发人员向产品人员及项目经理直接展示本周产出的可用软件片段。
(3) 项目周报制度：每周五晚间，项目经理汇总GitHub看板数据，撰写详尽的项目周报，抄送全体组员及甲方项目干系人，对进度偏差率及隐患风险进行高亮预警。

第七章 风险管理计划

7.1 风险识别与应对库
(1) 接口网络异构风险：与国家部委的联调因网络不可控易发生大面积请求丢失。应对策略是在架构设计之初就强行植入本地“死信重试队列机制”，在发生502等错误时，由系统执行基于指数退避算法的三次重试拦截，最后转入人工台账，确保数据零丢失。
(2) 需求蔓延与边界蔓延风险：政务系统极易在开发中途接收到上级部门临时下发的填报频率变更或是多终端访问要求。应对策略是充分利用前文提及的“缓冲储备金”，一旦发生大型变更，必须走正规变更单据阻断随意修改，同时项目经理需果断调整Sprint 4与Sprint 5的测试排期以为新需求让路。
(3) 越级篡改与安全审计风险：省级账号特权过大，误操作将导致底层数据永久失真。应对策略为实行严苛的数据库双向落库法则，所有修改前快照强制写入独立审计表，并在前端UI加入显著的红色二次破坏性操作防呆确认弹窗。

7.2 本周新增技术风险项

风险 ID-R04：缓存一致性风险

描述：Redis 字典缓存如果未与 MySQL 数据实时同步，可能导致前端级联下拉框报错或数据不匹配。

应对策略：后端研发组（程思涵）需编写数据对齐校验脚本，并在应用层增加 Redis 击穿时的 MySQL 兜底查询逻辑。

风险 ID-R05：正则强校验误杀风险

描述：企业社会信用代码及区号固话的正则校验规则过严，可能导致少数特殊企业无法正常备案。

应对策略：需求组（樊成珂）需再三核对国家标准（18位字母数字组合规则），测试组必须准备包含老版9位组织机构代码及带括号固话的异常兼容数据集进行宽泛性测试。

风险 ID-R06：长事务导致的数据库并发死锁风险

描述：双轨容错修改涉及对企业填报主表、历史快照表、审计日志表的多重读写依赖，在调查期月末终审出现高并发审核操作时，极易引发数据库行级锁升级或触发死锁报错。

应对策略：后端研发需严格把控事务包裹粒度，采用乐观锁机制控制并发修改冲突。同时要求在应用层日志收集集成模块中，前置增加对执行时间大于3秒的慢查询SQL监控及Error级错误栈预警机制。